## Планировщик проекта
Разработка сайта для РГПУ им. Герцена
ДЕЙСТВИЕ | НАЧАЛО (ПЕРВ.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ПЕРВ.) | НАЧАЛО (ДОП.) | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ (ДОП.) | ПЕРИОДЫ
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114
Постановка задачи | 1 | 12 | 0 | 0
Проектирование | 13 | 10 | 0 | 0
Дизайн | 23 | 15 | 0 | 0
Согласование с заказчиком | 38 | 5 | 61 | 3
Внесение изменений и правок | 43 | 5 | 64 | 3
Верстка | 48 | 3 | 0 | 0
Backend разработка | 51 | 7 | 0 | 0
Тестирование | 58 | 3 | 0 | 0
Наполнение контентом | 67 | 3 | 0 | 0
Установка сайта на хостинг клиента | 69 | 2 | 0 | 0
Гарантийное обслуживание | 71 | 31 | 0 | 0
Создание документации | 102 | 14 | 0 | 0
Действие 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 16 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 18 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 22 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Действие 26 | 0 | 0 | 0 | 0